

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ВОЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Ленинского района Республики Крым**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263-1**

07.07.2016 г. с. Войково

**Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва**

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2016 года № 315 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым», в целях оказания содействия избирательным комиссиям Республики Крым в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва:

1. Утвердить прилагаемый План организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (далее – План мероприятий).
2. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя председателя Войковского сельского совета Ковальчук П.С.

Приложение

К постановлению Администрации

Войковского сельского поселения

 От 07.07.2016 г. № 263-1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва № п/п** | **Мероприятие**  | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе помещений, включая помещение для голосования и помещение для хранения избирательной документации (в том числе обеспечение охраны этих помещений и избирательной документации), средств связи и технического оборудования, а также оказание при необходимости иного содействия, направленного на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | До даты официального опубликования решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | Администрация Войковского сельского поселения |
| 2 | Обеспечить при проведении голосования вне помещения для голосования возможности прибытия к месту голосования не менее чем двум членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования  | До 18 сентября 2016 года | Администрация Войковского сельского поселения |
| 3 | Обеспечить инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализацию их избирательных прав  | До 18 сентября 2016 года | Администрация Войковского сельского поселения |
| 4 | Организация и обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям для голосования  | До 18 сентября 2016 года | Администрация Войковского сельского поселения |
| 5 | Выделение специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов | До 11 сентября 2016 года | Администрация Войковского сельского поселения |
| 6 | Обеспечение публикации информации, связанной с образованием избирательных участков и формированием избирательных комиссий в местах временного пребывания избирателей, а также предоставляемой в средствах массовой информации избирательными комиссиями сведений о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях  | До 5 сентября 2016 года | Администрация Войковского сельского поселения |
| 7 | Обеспечение необходимыми нормативными технологическими условиями для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | Постоянно | Администрация Войковского сельского поселения |
| 8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |   |

|  |
| --- |
| Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования  |

  |

 | 18 сентября 2016 года |  Администрация Войковского сельского поселения |
| 9 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  | Постоянно |

|  |
| --- |
| Администрация Войковского сельского поселения |
|  |

 |

И. о. главы Администрации

Войковского сельского поселения О.А. Шевченко